TRABFLOW

Plan operativo Fase 1

Julio - Diciembre 2026

Objetivo: llegar a diciembre con beta estable, usuarios reales, métricas, primeros pilotos y una ronda pequeña defendible.

Regla de oro: julio y agosto no son meses de venta; son meses de preparación. Septiembre empieza la validación real.

# Resumen ejecutivo

Situación actual: TrabFlow está en fase avanzada de producto. El reto inmediato no es escalar, sino demostrar que la herramienta resuelve un problema real para instaladores y que hay interés de asociaciones, distribuidores e inversores.

Estrategia: Usar julio y agosto para cerrar flecos técnicos, bugs, diseño, demo, documentación y base legal. Empezar septiembre con una beta presentable, un mensaje claro y una lista de contactos priorizada.

Meta de la Fase 1: Conseguir 20 usuarios beta, 100-200 presupuestos reales generados, 3-5 testimonios, 1 piloto con asociación o distribuidor y preparar una ronda inicial de 300K-500K sin perder independencia.

# Mapa de fases

| Fase | Fechas | Objetivo | Resultado esperado | Decisión al final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Preparación profunda | Julio-agosto | Cerrar producto, demo, bugs, diseño y documentación | Beta estable + material preparado | ¿Está listo para enseñar? |
| 1. Beta controlada | Septiembre | 20 instaladores reales usando TrabFlow | Métricas de uso y feedback | ¿Resuelve dolor real? |
| 2. Validación sectorial | Octubre | Reuniones con asociaciones y distribuidores | 1-2 pilotos o cartas de interés | ¿Hay canal de distribución? |
| 3. Preparación ronda | Noviembre | Ordenar métricas, legal, deck, demo y pipeline | Data room + lista inversores | ¿Podemos levantar 300K-500K? |
| 4. Ronda inicial | Diciembre-enero | Cerrar capital para PMF y primeras contrataciones | Runway 12-18 meses | ¿Qué socio acelera sin limitar? |

# Julio 2026 - Producto estable y demo impecable

## Acciones principales

Congelar funcionalidades nuevas salvo errores críticos.

Crear lista de bugs priorizada: bloqueantes, importantes, cosméticos.

Probar 10 flujos completos: voz -> presupuesto -> WhatsApp -> aceptación -> factura -> cobro.

Revisar diseño móvil: botones grandes, textos claros, mínimo número de pasos.

Preparar una demo de 3 minutos y una demo grabada de 60-90 segundos.

Definir qué está en beta y qué se presentará como roadmap.

## Entregables

Beta estable v0.9.

Vídeo demo grabado.

Guion de demo.

Lista de bugs cerrada o priorizada.

Pitch deck final.

# Agosto 2026 - Documentación, legal y preparación comercial

## Acciones principales

Revisar textos legales básicos: privacidad, condiciones beta, aviso de herramienta asistida por IA.

Preparar formulario de alta beta para instaladores.

Crear landing sencilla con propuesta clara y botón de solicitar demo.

Preparar one-pager para asociaciones y otro para distribuidores.

Construir lista de 100 contactos: instaladores, asociaciones, distribuidores, business angels.

Preparar CRM simple: nombre, entidad, email, teléfono, estado, próxima acción.

## Entregables

Landing lista.

One-pager asociaciones.

One-pager distribuidores.

Lista contactos.

Data room básico.

Calendario de septiembre.

# Septiembre 2026 - Beta controlada

Objetivo: El objetivo no es vender mucho. Es conseguir uso real y aprender rápido.

## Acciones

Captar 20 instaladores beta mediante contactos directos, conocidos, asociaciones pequeñas y LinkedIn.

Hacer onboarding manual 1 a 1. No automatizar todavía.

Reunión de 20 minutos por usuario: problema actual, flujo de trabajo, primera prueba, feedback.

Medir: presupuestos creados, tiempo medio, errores, satisfacción, intención de pago.

Pedir permiso para usar testimonios anónimos o nominales.

## Resultado esperado

20 usuarios beta

100 presupuestos reales o simulados con datos cercanos a la realidad

3 testimonios

Lista de mejoras priorizada

# Octubre 2026 - Validación con asociaciones y distribuidores

Objetivo: Con los primeros datos, abrir conversaciones de sector.

## Acciones

Contactar asociaciones: CONAIF, FENIE, APIEM y gremios locales.

Contactar distribuidores: OBRAMAT, Saltoki, Sonepar y fabricantes como Ariston, Daikin, Vaillant, Schneider o Legrand.

No pedir inversión todavía. Pedir feedback, piloto o integración prioritaria.

Presentar una demo muy corta y los datos de la beta.

Buscar un piloto pequeño: 30-50 instaladores durante 60 días.

## Resultado esperado

10-15 reuniones sectoriales

1 piloto verbal o por email

1 distribuidor interesado en catálogo

Lista de objeciones reales

# Noviembre 2026 - Preparación de ronda

Objetivo: Convertir la validación en material invertible.

## Acciones

Actualizar deck con métricas reales.

Preparar data room: deck, vídeo demo, métricas beta, modelo financiero, cap table, documentación societaria.

Definir ronda objetivo: 300K-500K, no 1M salvo tracción excepcional.

Definir uso del capital: producto, ventas, partnerships y runway.

Construir lista de 40-60 inversores: business angels SaaS, fondos seed, family offices y estratégicos.

## Resultado esperado

Deck con métricas

Data room básico

Lista inversores

Términos objetivo de ronda

# Diciembre 2026 - Enero 2027 - Ronda inicial

Objetivo: Levantar capital solo si mejora la posición de TrabFlow.

## Acciones

Empezar por inversores cercanos o warm intros.

Evitar negociar con un solo inversor: crear competencia.

No aceptar exclusividad de proveedor que limite la neutralidad del marketplace.

Contratar abogado especializado en startups antes de firmar term sheet o pacto de socios.

Buscar dinero + acceso: inversores que aporten red sectorial, SaaS o ventas B2B.

## Resultado esperado

Term sheet razonable

Capital para 12-18 meses

Socios que no limiten la independencia

# Métricas que debes medir desde el primer día

| Métrica | Qué mide | Objetivo inicial |
| --- | --- | --- |
| Activación | % de usuarios que generan su primer presupuesto en la primera sesión. | Medir, no maquillar |
| Tiempo al primer presupuesto | Minutos desde alta hasta presupuesto listo para enviar. | Medir, no maquillar |
| Uso semanal | Usuarios que vuelven y generan al menos un presupuesto por semana. | Medir, no maquillar |
| Precisión | % de presupuestos que requieren corrección relevante. | Medir, no maquillar |
| Ahorro percibido | Horas ahorradas según el usuario. | Medir, no maquillar |
| Intención de pago | Cuántos pagarían 49€/mes tras usarlo. | Medir, no maquillar |
| NPS / satisfacción | Pregunta simple: ¿lo recomendarías a otro instalador? | Medir, no maquillar |

# Reglas de supervivencia para no quemar el proyecto

No digas a inversores que necesitas dinero para sobrevivir. Di que buscas capital para acelerar una validación que ya está en marcha.

No aceptes exclusividad de un mayorista que impida integrar a otros proveedores.

No construyas nuevas funciones por ansiedad. Primero estabiliza el flujo principal.

No presentes visión futura como si ya estuviera cerrada. Diferencia siempre beta, validado y roadmap.

No negocies inversión sin abogado especializado en startups.

# Cadencia semanal recomendada

Lunes: Revisar bugs, métricas y prioridades de la semana.

Martes-miércoles: Producto: arreglos, diseño, pruebas, demo.

Jueves: Documentación, contactos, CRM, emails, one-pagers.

Viernes: Revisión ejecutiva: qué se ha cerrado, qué bloquea, qué se decide.

# Checklist antes de empezar septiembre

☐ Demo de 3 minutos ensayada

☐ Vídeo demo de 60-90 segundos

☐ Landing publicada

☐ Formulario beta listo

☐ Deck final exportado a PDF

☐ One-pager asociaciones

☐ One-pager distribuidores

☐ CRM de contactos preparado

☐ Condiciones beta redactadas

☐ Flujo voz-presupuesto-factura probado 20 veces

☐ Lista de bugs críticos en cero